8. Оценка возможности отлова (приобретения) поголовья для реинтродукции в различных регионах и странах

Возможности отлова или приобретения диких северных оленей в первую очередь определяются уровнем их численности и плотности на конкретных территориях. Результаты анализа материалов по численности вида представлены в табл. 17.

Таблица 17

Численность дикого лесного северного оленя в регионах России

и в Финляндии

| № | Территория | Число диких оленей, особей | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Финляндия | 2300 | Исокяянтя, 2007 |
| 2 | Мурманская область | 560 | Баскин, 2009 |
| 3 | Республика Карелия | 2500-3000 | Красная книга Карелии, 1995; Данилов, 2007 |
| 4 | Архангельская область | 2500 | Баскин, 2009 |
| 5 | Республика Коми | 1500-2000 | Красная книга Республики Коми, 2009 |
| 6 | Пермский край | 300-400 | http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object= 1803862605; |

При этом в Финляндии олени сконцентрированы в двух популяциях с относительно небольшими ареалами. В Карелии ареалы популяций северного оленя практически смыкаются, образуя единый ареал. На огромных территориях Архангельской области и Республики Коми обитает соответственно 6 и 7 локальных популяций, границы ареалов которых отстоят друг от друга на 100-200 км. Численность лесных северных оленей в Мурманской области и Пермском крае чрезвычайно низка. Таким образом, приобретение (отлов) маточного поголовья северных оленей целесообразен только на территории Республики Карелия или Финляндии. Этот вывод подтверждается мнением экспертов.

Конкретная информация о способах получения животных, их примерной стоимости, преимуществах и недостатках каждого способа представлена в виде табл. 18.

Первый вариант представляется слишком дорогим. Самостоятельная организация отлова не гарантирует положительного результата. Наиболее целесообразным мы считаем вступление в Европейскую программу по разведению редких видов (ЕЕР), что позволит и сэкономить средства, и гарантированно получить достаточное количество генетически чистых диких лесных северных оленей для успешной реинтродукции. Этот вывод, сделанный в результате работы по госконтракту, оказался неожиданным. Такая возможность существенно повышает шансы на успех реинтродукции, но требует смены подходов к организации работ. В случае принятия третьего варианта все работы должны вестись под жестким патронажем государственных органов.

Таблица 18

Возможные источники получения северных оленей для маточного поголовья, преимущества и недостатки

| Способ получения | Примерная стоимость | Преимущества | Недостатки | Ограничения | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка животных из Карелии или Финляндии у специализированного поставщика | 250 000 руб. за особь | Минимальные организационные затраты | Нельзя быть уверенными в получении зверей именно лесного подвида, дополнительные транспортные расходы | - | Генеральный директор компании ЗооСпецПоставка Александр Павлович Мыциков Тел/факс:8(495)346 38 16 Тел/моб :8(985)418 21 51 E-mail: zoospecpostavka@yandex.ru www.zoospecpostavka.ru |
| Организация самостоятельного отлова животных в Карелии | 1 000 000 руб. (3-4-х недельная экспедиция) | Ценность природных животных, сравнительная легкость их реинтродукции после передержки | Велика вероятность отлова меньшего количества животных от запланированного. В неволе смертность животных, привезенных из природы, на порядок выше рожденных в зоопарке* | Низкая плотность оленей в природе. Значительная организационная и координационная работа по организации экспедиции. Вид занесен в региональную Красную книгу. | Борис Владимирович Новиков, организатор экспедиций Московского зоопарка, 8-916-664-60-25, E-mail: bnovikov@mail.ru Марковский Владимир Александрович, бывший гл. охотовед Республики Карелия, +7-921-452-15-82 |
| Вступление в Европейскую программу по разведению редких видов (ЕЕР) | Животные предоставляются безвозмездно, расходы на транспортировку, изготовление транспортных клеток (при необходимости), карантинирование и оформление необходимых документов** | Гарантировано приобретение животных лесного подвида, резкое снижение затрат на приобретение маточного поголовья, участие в программе очень престижно и можно рассчитывать на получение жи-вотных из различных зоопарков. С осени 2013 года можно рассчитывать на получение животных из Зоопитомника Московского зоопарка | Дополнительные затраты на разработку детальной программы реинтродукции в соответствии с требованиями ЕЕР | Разработка и согласование в МПР детальных программ разведения в неволе и реинтродукции в природу. Программу реинтродукции должен согласовать европейский куратор по северному оленю Лейф Блумквист. | Любовь Ярославовна Курилович, зав. ОУККЖ Московского зоопарка 8-499-252-10-53, steller@mail.ru |

*Московским зоопарком были организованы 2 экспедиции в Карелию по отлову лесного северного оленя. Экспедиция 2008 года оказалась безрезультатной – животных отловить не удалось. Экспедиция 2009 года позволила получить 3 животных, которые вскоре погибли.

** В 2011 году Московский зоопарк получил 11 лесных северных оленей из зоопарков Финляндии, истратив 500 000 руб.

9. Примерный план реинтродукции таежного северного оленя в Нижегородскую область

Первоначально предполагавшийся сценарий реинтродукции таежного северного оленя был рассчитан на самостоятельные действия заинтересованных охотпользователей и инвестирование в проект средств частного бизнеса. Однако состояние популяций дикого лесного северного оленя в Европейской России оказалось значительно хуже, чем это предполагалось до выполнения госконтракта. Фактически лесной северный олень нуждается в специальных мероприятиях (реализации специальной программы) восстановления на всей площади даже сохранившегося в настоящее время ареала. Плачевное состояние подвида создает большие проблемы для самостоятельных действий частного бизнеса в вопросах приобретения животных. Требуются разработка и согласование специальных проектов для каждого конкретного случая, получение специальных разрешений, включение в международные программы. Кроме того, если Нижегородская область включается в реализацию международной программы по восстановлению численности лесного северного оленя, то правительство Нижегородской области должно обеспечить ряд гарантий, таких как: строгий контроль за происхождением всех ввозимых животных; недопущение ввоза оленей, популяционная принадлежность которых неизвестна, а также домашних северных оленей; использование животных, полученных из зоопарков, только в качестве маточного поголовья и выпуск в природу только их потомства. Поэтому представляются целесообразными не самостоятельные действия охотпользователей, а включение их усилий в реализацию единого плана действий в рамках региональной программы реинтродукции северного оленя.

С учетом перечисленных предпосылок, а также выбранного целесообразного способа получения маточного поголовья был составлен примерный план реинтродукции северного оленя в Нижегородскую область.

Таблица 19

Примерный план реинтродукции лесного северного оленя

в Нижегородскую область

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка программ разведения в неволе и реинтродукции в природу лесного северного оленя в Нижегородской области | Первая половина 2013 г. |
| 2 | Согласование программ в МПР России и с европейским куратором по северному оленю | вторая половина 2013 г. |
| 3 | Строительство коралей для содержания маточного поголовья (оптимально – в 3 местах: Керженском заповеднике, Великовском охотничьем хозяйстве и охотничьем хозяйстве «Богословское») | 2013 г. |

| 4 | Оформление конкретной заявки на получение животных в зоопарках Европы на 40-60 голов (до 100 голов) в течение трех-четырех лет. | Первый квартал 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| 5 | Получение и перевозка первой партии маточного поголовья (не менее 10 особей, оптимально – 15), размещение их в одном из подготовленных коралей, оптимально – в Керженском заповеднике. | Весна или осень 2014 г. |
| 6 | Получение первого потомства от маточного поголовья (6-10 новорожденных) | Весна 2015 г. |
| 7 | Получение и перевозка второй партии маточного поголовья (15-20 особей), размещение их во втором подготовленном корале (оптимально – в Великовском охотхозяйстве) | Весна или осень 2015 г. |
| 8 | Выпуск в третий кораль первого потомства от маточного поголовья (предположительно – 4-6 выживших годовалых особей) | Весна 2016 г. |
| 9 | Получение второго потомства от маточного поголовья (предположительно – 15-20 новорожденных) | Весна 2016 г. |
| 10 | Получение и перевозка третьей партии маточного поголовья (15-20 особей), пополнение ими маточного поголовья в имеющихся коралях | Весна или осень 2016 г. |
| 11 | Выпуск в природу второго приплода в годовалом возрасте (15-20 особей) на территории Керженского заповедника. | Весна 2017 г. |
| 12 | В дальнейшем – ежегодное получение потомства от маточного поголовья и выпуск в природу потомства предшествующего года в годовалом возрасте. | Ежегодно |

Желательно, чтобы выпускаемые в природу животные были снабжены радиоошейниками и судьба каждого из них в первые годы отслеживалось. Такое слежение позволит в том числе оперативно выявлять и пресекать случаи браконьерства. В Великовском охотничьем хозяйстве желательно осуществлять подкормку животных, выпущенных в природу, так как основные пастбища, не затронутые пожаром 2010 г., расположены возле населенных пунктов, где слишком велика опасность браконьерства, а в центральной части хозяйства до восстановления лишайникового покрова олени будут испытывать дефицит корма.

Очевидно, что в план должны вноситься корректировки с учетом реальных сроков и успешности выполнения отдельных пунктов.

В связи с тем, что в настоящее время вопросы реинтродукции северного оленя разрабатывает и ГПБЗ «Керженский», в дальнейшем целесообразны координация и объединение усилий. Участниками программы реинтродукции, наряду с приоритетными хозяйствами, могут становиться другие охотпользователи, определенные в п. 4. На 5-6 году реализации программы возможно получение новыми участниками маточного поголовья из потомства, рожденного уже в Нижегородской области.

При реализации плана реинтродукции чрезвычайно важно строго соблюдать условие: использовать животных, полученных из зоопарков Европы, только в качестве маточного поголовья, ни в коем случае не выпуская их в природу.

Программа реинтродукции должна реализовываться под постоянным контролем специалистов-зоологов и ветеринаров. При соблюдении обозначенных условий можно рассчитывать на то, что через 10 лет реинтродуцированная популяция лесного северного оленя достигнет размеров, допускающих охоту, и вид будет исключен из региональной Красной книги.

10. Оценка экономических затрат на реинтродукцию северного таежного оленя в Нижегородскую область

Примерные расчеты экономических затрат представлены в табл. 20.

Таблица 20

Примерная оценка экономических затрат на реализацию программы восстановления лесного северного оленя в Нижегородской области

| Необходимые действия | Примерная стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| 1. Разработка и согласование в МПР и с европейским координатором по лесному северному оленю детальных программ разведения в неволе и реинтродукции в природу | 0,35 |
| 2. Затраты на проектирование и строительство коралей (3 кораля площадью по 15 га с периметром по 500 м и внутренними перегородками) | 3,00 |
| 3. Оформление документов и перевозка 50 оленей тремя партиями в течение 3 лет | 2,00 |
| 4. Кормление 10 оленей в течение года | 1,00 |
| 5. Кормление 50 оленей в течение всего времени содержания в коралях (10 лет) | 44,00 |
| 6. Обслуживание содержания животных в одном корале в течение года | 0,30 |
| 7. Обслуживание содержания животных в трех коралях в течение 10 лет | 9,00 |
| 8. Обеспечение слежения за выпущенными в природу животными с помощью спутниковых радиоошейников в течение 10 лет | 3,00 |
| Итого затрат на реализацию программы восстановления лесного северного оленя в Нижегородской области в течение 10 лет | 61,35 |

ВЫВОДЫ

1. Дикий лесной северный олень в Нижегородском Заволжье исчез к 1920 г. Основная причина исчезновения – перепромысел в период социальных потрясений, когда государственное регулирование охоты практически отсутствовало, а население вынуждено было выживать за счет самовольного бесконтрольного пользования природными ресурсами.

2. В настоящее время характеристики потенциальных местообитаний северного оленя в Нижегородской области отличаются от условий обитания вида на южной границе ареала в Европе непринципиально.

3. Емкость сохранившихся потенциальных местообитаний северного оленя в Нижегородской области достаточна для восстановления не только минимальной жизнеспособной популяции, но и для получения нового охотничьего ресурса в течение 15-30 лет.

4. Наиболее приоритетные места для проведения реинтродукции северного оленя в регионе: ГПБЗ «Керженский», охотничьи хозяйства «Великовское» и «Богословское».

5. Для восстановления в природе жизнеспоспособной популяции северного оленя должны быть использованы исключительно особи, принадлежащие к дикой форме европейского лесного подвида (Rangifer tarandus fennicus Lonnberg, 1990).

6. Вследствие критического состояния европейского лесного подвида северного оленя в большинстве районов обитания получить материал для формирования маточного поголовья можно только в Карелии, Финляндии или зоопарках Европы.

7. Реинтродукция может быть осуществлена путем привоза маточного поголовья, желательно 40-50 особей, (не менее 10 особей: 2 самца и 8 самок), содержания их в корале площадью не менее 1 га на 10 особей (желательно до 15 га на 10 особей), выпуска в природу получаемого потомства в возрасте не моложе 1 года, отслеживание судьбы выпущенных животных с помощью спутниковых радиоошейников.

8. Целесообразна разработка и реализация единой региональной программы реинтродукции лесного северного оленя, согласованной с МПР России и европейским координатором по лесному северному оленю, а разрозненные усилия отдельных охотпользователей.